## Historias de Usuario
Historias de Usuario
ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | PRIORIDAD | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
USADM | Administrador del sistema FlotaConectada. | Poder manejar toda la información referente a los vehículos. | Mantener un registro actualizado de todos los vehículos. | 1. El administrador debe poder ingresar la matrícula, marca, modelo y estado del vehículo. 2. La matrícula debe ser única. 3. Notificación de éxito/error al agregar un vehículo. 4. Visualización de vehículos en lista. | Alta | Completado | No se ha iniciado | Alta
USADM | Administrador del sistema FlotaConectada. | Poder generar informes sobre uso y estado de los vehículos. | Evaluar la eficiencia operativa. | 1. El administrador selecciona criterios para generar informes. 2. Los informes son exportables en PDF y Excel. 3. Se muestran gráficos de uso y estado. | Media | En curso
USADM | Administrador del sistema FlotaConectada. | Gestionar los usuarios del sistema. | Asegurar acceso autorizado. | 1. El administrador puede agregar, editar o eliminar usuarios. 2. Notificación de cambios en los permisos. | Alta | Completado
USGES | Usuario gestor de vehículos y faenas. | Poder asignar vehículos a personas y faenas específicas | Asegurar que los vehículos son utilizados adecuadamente. | 1. Seleccionar faena y vehículo. 2. Verificación de disponibilidad de vehículos. 3. Registro histórico de asignaciones de vehículos. | Media | En curso | En curso | Media
USGES | Usuario gestor de vehículos y faenas. | Acceder al historial de asignaciones de vehículos. | Evaluar uso y disponibilidad de vehículos. | 1. Visualizar historial de asignaciones por vehículo. 2. Filtrar por fechas y faenas. | Media | En curso
USTAL | Usuario gestor de mantenimiento de la flota. | Poder consultar el estado y el historial de vehículos. | Planificar reparaciones y monitorizar vehículos. | 1. Selección de vehículo y visualización completa del historial de mantenimiento. 2. Búsqueda por matrícula, modelo o serie. 3. Alertas de trabajos pendientes. 4. Solo visualización. | Media | En curso | Completado | Baja
USTAL | Usuario gestor de mantenimiento de la flota. | Poder registrar y programar mantenimientos. | Mantener la flota en condiciones óptimas. | 1. Ingreso de fecha, tipo de mantenimiento y vehículo. 2. Alertas de mantenimientos próximos. 3. Acceso al registro para administradores y usuarios taller. | Alta | En curso | En espera
USTAL | Usuario gestor de mantenimiento de la flota. | Poder consultar el historial de mantenimiento de un vehículo. | Evaluar frecuencia de mantenimientos. | 1. Búsqueda por matrícula. 2. Historial detallado de mantenimientos. 3. Filtrado por rango de fechas. | Media | En curso
USTAL | Usuario gestor de mantenimiento de la flota. | Recibir notificaciones sobre mantenimientos pendientes. | Asegurar que los vehículos estén en condiciones. | 1. Notificación automática sobre mantenimientos pendientes. 2. Opción de visualizar próximos mantenimientos. | Media | En curso
USCOLAB | Usuario que utiliza los vehículos que le han asignado. | Poder consultar la información completa de los vehículos que se me asignan. | Conocer especificaciones de los vehículos antes de utilizarlos. | 1. Ver ficha técnica del vehículo. 2. Solo lectura de información. 3. Notificación de restricciones operativas. 4. Acceso desde cualquier dispositivo. | Baja | En curso | Atrasado
USCOLAB | Usuario que utiliza los vehículos. | Poder dejar comentarios sobre el estado de los vehículos asignados. | Mejorar la comunicación sobre problemas. | 1. Dejar comentarios y sugerencias. 2. Comentarios accesibles para administradores y taller. 3. Notificación al administrador sobre nuevos comentarios. | Baja | En curso
[5 empty] | Baja | No se ha iniciado
[5 empty] | Baja | No se ha iniciado