## Historias de Usuario
Desarrollo Incremental: Product Backlog
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
USER | Como Usuario, necesito autenticación segura para acceder al sistema. | Seguridad de acceso | En Curso | 5 puntos | 1 Iteración | Alta
USADM | Como Usuario Administrador, necesito manejar toda la información referente a los Usuarios, con la finalidad de mantener el control de estos mismos. | Control de usuarios | En Curso | 5 puntos | 1 Iteración | Alta
USADM | Como Usuario Administrador, necesito manejar toda la información referente a las Faenas, con la finalidad de mantener el control de estos mismos. | Control de Faena | En Curso | 6 puntos | 1 Iteración | Alta
USADM | Como Usuario Administrador, necesito generar reportes sobre la flota y mantenimiento, con la finalidad de manejar completa información de cada uno de los vehículos. | Reportes de flota | En Curso | 8 puntos | 2 Iteración | Media
USADM | Como Usuario Administrador, necesito recibir alertas de mantenimiento de vehículos, con la finalidad de agilizar el proceso de detección de fallas en los vehículos. | Alertas de mantenimiento | En Curso | 6 puntos | 2 Iteración | Alta
USADM | Como Usuario Administrador, necesito gestionar la información de proveedores de servicios, con la finalidad de optimizar procesos y eficiencia. | Gestión de proveedores | En Curso | 5 puntos | 2 Iteración | Media
USGES | Como Usuario Gestor, necesito poder asignar vehículos a faenas o personas, con la finalidad de mantener un control en las asignaciones. | Gestion de vehículos | En Curso | 8 puntos | 2 Iteración | Alta
USTAL | Como Usuario Taller, necesito poder consultar el estado de los vehículos de una faena, con la finalidad de mantener los vehículos funcionando con normalidad. | Mantención de vehículos | En Curso | 6 puntos | 1 Iteración | Alta
USTAL | Como Usuario Taller, necesito poder consultar el historial completo de los vehículos de una faena, con la finalidad de tener información de cada uno de los vehículos. | Historial de vehículos | En Curso | 6 puntos | 1 Iteración | Alta
USTAL | Como Usuario Taller, necesito poder escanear la patente correspondiente al momento de ingresar al taller. | Gestion de Mantenciones | En Curso | 6 puntos | 3 Iteración | Alta
USCOLAB | Como Usuario Colaborador, necesito poder consultar la información completa de los vehículos que se me asignan, con la finalidad de tener el historial de funcionamiento del vehículo. | Consulta vehículos | En Curso | 5 puntos | 1 Iteración | Media

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.