## Hoja 1
¿Qué nos ayudó a seguir adelante? | ¿Qué nos detuvo?
Comunicación Efectiva | Ajustes de Requisitos Durante el Desarrollo
Herramientas y Recursos Adecuados | Falta de Pruebas Tempranas
Buena Definición de Requisitos Iniciales | Dependencia de Terceros para componentes Críticos
¿Cómo podríamos hacer las cosas de manera diferente? | ¿Qué debemos hacer a continuación?
Incorporar reuniones de revisión regulares | Planificar una Estrategia de Pruebas Continua
Incluir Pruebas desde Etapas Tempranas | Refinar los Requisitos para Nuevas Iteraciones
Realizar análisis de riesgos de forma proactiva | Capacitar al Personal y Planificar el Soporte