## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
ID | RIESGO | PROPIETARIO DEL RIESGO | DESENCADENANTE DE RIESGOS | CATEGORÍA DE RIESGO | PROBABILIDAD 1 – 3 | IMPACTO 1 – 3 | PUNTUACIÓN PI Prob x Impacto | RESULTADO ESPERADO ¦ SIN ACCIÓN | RESPUESTA POSITIVA AL RIESGO | RESPUESTA NEGATIVA AL RIESGO | DISPARADOR DE RESPUESTA | PROPIETARIO DE LA RESPUESTA | DESCRIPCIÓN DE LA RESPUESTA | IMPACTO ESPERADO DE LA RESPUESTA | PROBABILIDAD 1 – 3 CLAVE | IMPACTO 1 – 3 CLAVE | RESPUESTA POSITIVA AL RIESGO | RESPUESTA NEGATIVA AL RIESGO
1 | Retraso en la entrega de requisitos | Gerente de Proyecto | Falta de comunicación con stakeholders | Técnico | 2 | 3 | 6 | Mejora en la planificación | MEJORAR | MITIGAR | Falta de feedback |  | Reuniones semanales con stakeholders para aclarar requisitos. | Reducción de confusiones en la entrega | 1 | 1 | ACEPTAR | ACEPTAR
2 | Problemas técnicos con el software | Equipo de Desarrollo | Cambios en los requisitos | Técnico | 3 | 3 | 9 | Desarrollo continuo | MEJORAR | MITIGAR | Cambios inesperados |  | Realizar pruebas unitarias y de integración a lo largo del desarrollo. | Mejora en la calidad del software | 2 | 2 | MEJORAR | MITIGAR
3 | Resistencia al cambio por parte de usuarios | Usuarios | Falta de capacitación | Humano | 2 | 2 | 4 | Adopción gradual | MEJORAR | MITIGAR | Capacitación insuficiente |  | Sesiones de capacitación y feedback continuo con usuarios finales. | Mayor aceptación del sistema | 3 | 3 | COMPARTIR | TRANSFERENCIA
4 | Fallos en la infraestructura de red | Equipo de Desarrollo | Aumento en la carga de usuarios | Infraestructura | 3 | 3 | 9 | Estabilidad de la red | MEJORAR | TRANSFERENCIA | Congestión en la red |  | Evaluar y actualizar la infraestructura de red para soportar la carga, o considerar la transferencia del riesgo a un proveedor que gestione la infraestructura. | Mejora en el rendimiento del sistema |  |  | EXPLOTAR | EVITAR
5 | Cambios en la normativa legal | Departamento Legal | Nuevas regulaciones en el sector | Legal | 2 | 3 | 6 | Cumplimiento normativo | MEJORAR | MITIGAR | Multas o sanciones |  | Nuevas leyes promulgadas | Monitoreo continuo de cambios legales y actualización de procesos.
6 | Falta de alineación en el equipo | Gerente de Proyecto | Malentendidos en la comunicación | Humano | 2 | 2 | 4 | Mejora en la colaboración | MEJORAR | MITIGAR | Diferentes prioridades |  | Fomentar reuniones semanales para alinear objetivos y roles. | Mayor claridad en los objetivos
7 | Sobrecarga de trabajo del equipo | Gerente de Proyecto | Aumento de tareas o plazos ajustados | Humano | 3 | 3 | 9 | Distribución equitativa | MEJORAR | MITIGAR | Aumento de la carga de trabajo |  | Evaluar carga de trabajo y ajustar recursos según sea necesario. | Reducción de estrés en el equipo
8 | Dificultades en la integración con sistemas existentes | Equipo de Desarrollo | Falta de compatibilidad tecnológica | Técnico | 2 | 3 | 6 | Integración exitosa | MEJORAR | MITIGAR | Problemas técnicos |  | Realizar pruebas de compatibilidad con sistemas existentes antes de la implementación. | Mejora en la integración
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Descargo de responsabilidad -
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.