## Hoja1
REGISTRO DE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE
ID | Descripción | Fecha de Detección | Severidad | Prioridad | Estado | Responsable | Pasos para Reproducir | Notas | Fecha de Resolución
1 | Error en la vista de usuario: se visualiza de diferente manera dependiendo del navegador | 2024-10-08 | Media | Alta | Resuelto | Israel Valenzuela | 1.Ingresa al navegador a elección 2.Ingresa al sistema de manera correcta. | Afecta a todos los usuarios. | 2024-10-10
2 | Las alertas de mantenimiento preventivo no se envían correctamente | 2024-10-09 | Alta | Alta | Resuelto | Daniel Santibañez | 1. Configurar un vehículo 2. Establecer un intervalo de mantenimiento. | Necesita revisión del código. | 2024-10-11
2 | La asignación del vehículo no se actualiza en tiempo real | 2024-10-10 | Alta | Alta | Resuelto | Daniel Santibañez | 1. Iniciar sesión 2. Seleccionar un vehículo en la interfaz. | Afecta la planificación. | 2024-10-11
2 | Problema de sincronización de datos entre la app móvil y el sistema web | 2024-10-10 | Media | Media | Resuelto | Daniel Santibañez | 1. Usar la app móvil para registrar una actividad 2. Revisar el sistema web. | Necesita pruebas adicionales. | 2024-10-13
2 | El sistema se bloquea al intentar generar reportes de uso de flota | 2024-10-10 | Crítica | Alta | Resuelto | Dennis Gonzalez | 1. Acceder a la sección de reportes 2. Seleccionar el rango de fechas. | Debe ser prioridad. | 2024-10-13