## eador de problemas del proyecto
REGISTROS DE IMPEDIMENTOS (SPRINT)
COMPAÑÍA | GeoOperaciones
ID | Descripción del Impedimento | Responsable | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Impacto en el Proyecto | Fecha Límite de Resolución | Estado (Pendiente, En Proceso, Resuelto) | Acciones Tomadas / Comentarios
001 | Ambigüedad en los requerimientos | Israel Valenzuela | Alta | Falta claridad por parte de la empresa en cuanto al proceso de desarrollo | 2024-09-03 | Resuelto | Se presentan mockup's no funcionales para aclarar la idea del cliente
002 | Compatibilidad con los diferentes navegadores | Daniel Santibañéz | Media | al momento de querer visualizar en diferentes navegadores el software presentaba problemas de vista | 2024-10-08 | Resuelto | Se adaptaron las pantallas y no en pixeles.
003 | Falta de conocimiento de las maquinas de sondaje | Dennis Gonzalez | Alta | Falta de canalización de información sobre maquinaria de la empresa | 2024-09-10 | Resuelto | Se solicitó reunion con los involucrados de la empresa (jefe de los mecanicos y operador de sondaje)
004 | Falta de documentación de registro de vehículos | Daniel Santribaéz | Media | Empresa no posee toda la información referente a sus vehículos | 2024-09-17 | Resuelto | En conjunto con la empresa se crea documentación completa de registros de vehículos